## Sheet1
附件1
2023-2024学年“本科生创新能力提升工程”项目中期检查情况汇总表
学院: ___物理学院____
序号 | 项目编号 | 完成情况概述（100字以内） | 完成进度（%） | 存在问题 | 预期成果 完成情况 | 参与学生数 | 划拨经费使用情况 | 学院检查结果 （合格/不合格）
1 |  | 目前，我们团队已完成多个科普系列课程的设计开发，并进入杭州师范大学附属仓前实验小学开展多次科普课程，用照片的形式记录下了课程过程，在结束后集体反思了课程中存在的不足，提出了课程调整方案并整理了教学案。 | 70% | 项目进行至此，整个设计开发基本已经完整，唯独还有“大气压”一节课程还未设计完整，待方案确立完全，会尽快抓紧展开课程并做好总结 | 完成大气压一节课程，最终整理完善所有的教学案 | 35 | 总计1990.16元： 1.杭师大实验室观摩83.9元 2.潜水艇科普课程226.74元 3.潜望镜科普课程693.15元 4.望远镜科普课程986.37元
2 |  | 项目团队经过理论分析、探讨和实践，已经完成了实验仪器的搭建、数据的测量和分析。在老师的指导下，项目团队根据实验仪器的设计以及测量构建的改进申请了三项相关专利。 | 60% | 期刊论文还未撰写，有关探究温度变化对液体表面张力的影响，实验的误差还未达到预期，还有优化空间。 | 已经完成了仪器的搭建和专利的申请 | 3 | 0
3 |  | 完成文献与资料的搜集查找，完成文献综述。完成了基本的问卷调研工作，正在进行数据的分析处理 | 50% | 数据处理出错较多，与预期结果存在偏差，论文撰写进展较慢 | 完成论文的撰写与发表 | 4 | 暂未使用